## MatrizR140Cacau
Nome do Risco | Tipo de Risco | Prob | Impacto | Risco (R=PxI) | Estratégia | Como? | Dono | Período | Estratégia | Tipos |  |  | Estrategias
Invasãode haker | S | 1 | 1 | 1 | Mitigar/ Aceitar Ativo | Cyber Security /Bacup | Humberto | Diario | Eliminar/Remover | Software |  |  | Eliminar/Remover não correr mais aquele risco/tomar uma ação
Gateway de pagamento | S | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Testes |  |  | Mitigar | Projeto |  |  | Mitigar/reduzir o risco,a dor o impacto que isso vai dar
Alteração de preço | S | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Testes |  |  | Aceitar Ativo( Plano B) | Negocio |  |  | Aceitar Ativo( Você sempre tem o plano B) caso algo dê errado , ja ter outra estrategiaEx backup, camitroubeck ,pedir ajuda
Acessibilidadde | S | 2 | 1 | 2 | Mitigar/ Aceitar Ativo | Testes |  |  | Aceitar Passivo |  |  |  | Aceitar Passivo, onde o risco é muito pequeno. as vezes não da tempo testar tudo, e ai gera a análise de risco, testar o que realmente é importante.
Localização Fixa (Embu/SP) | S | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Testes |  |  | Transferir | Prob | EUA | Inter. | Transferir , funciona como se fosse um seguro de carro. qdo roubam ou vc bate o carro e aciona a seguradora vc paga a franquia. No tranferir eu contrato pra vc fazer no meu lugar e se você errar , vc tem que me idenizar.
Cobrar o frete errado | S | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Testes | Yane | Por Sprint |  | Pequena | 3 | 1
Frete indisponivel | S | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Testes |  |  |  | Media | 2 | 2
Produto não vai para o carrinho | P | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Testes |  |  |  | Alta | 1 | 3
Produto vencido | S/P | 1 | 2 | 2 | Mitigar | Testes
Não conseguir falar com o atendimento | S | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Mais atendentes | Alexandre | Por incidente
Entrega de produto errado | S | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Testes
Descrição incorreta do produto | S/P | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Testes
Falha em pesquisa vazia | S | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Testes
Login | S | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Testes
Mudança de público alvo | N | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Testes
Mudança de preço | N | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Testes
Servidor cair | P | 3 | 1 | 3 | aceitar ativo | plano de contigencia
Vende produto sem estoque | S/P | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Testes
Vender pelo o preço errado | S | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Testes
Entregar em duplicidade | S/P | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Testes
Direcionamento errado de produto | S | 3 | 1 | 3 | Mitigar | Testes
Alteração na gramatura | N | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Testes
Não altera a cor do site | S | 3 | 3 | 9 | Aeitar Passivo | Não faz nada | Bruna | Por incidente

## Exercício
Nome do Risco | Tipo do Risco | Prob | Imp | Risco (R=PxI) | Estrategia | Como?
Produto não vai para carrinho | S | 1 | 1 | 1 | Mitigar | testar
Erro no pagamento | S/P | 1 | 1 | 1 | Mitigar | testar
Todos os Produtos em lugares errados | S | 2 | 1 | 2 | Mitigar/Aceitar ativi | testar/Backup
Não conseguir falar com o atendente | S/P | 2 | 1 | 2 | Mitigar | colocar mais atendente
Erro login | S | 2 | 1 | 2 | Mitigar | testar
Acessibilidade | S | 2 | 2 | 4 | Mitigar/Aceitar ativi | testar/Backup
Cor do layout | S | 3 | 3 | 9 | Aceitar passivo | não faz nada

## GraficodeParetoCelular
Celular/notebook | faturamento 2022 | Percentagem Acumulada (%) | Porcentagem%
iPhone | 394.300.000.000 | 47.9 | 47.9
Samsung Galaxy | 244 .000.000.000 | 77.54% | 29.64%
Dell | 101200000000 | 89.83% | 12.29
Xaomi | 41500000000 | 94.87% | 5.04
Vaio | 25000000000 | 97.91% | 3.04
Motorola | 17200000000 | 100% | 2.09%
Total | 823200000000
Este gráfico não está disponível na sua versão do Excel. Editar esta forma ou salvar esta pasta de trabalho em um formato de arquivo diferente dividirá o gráfico permanentemente.

## M.Risco Pessoal
Nome do Risco | T. de Risco | Prob | Impac | R=(ProbxImp) | Estrategia | Como? | Dono | Período | Estratégia
Distrações | S | 1 | 1 | 1 | Eliminar | mantendo foco | Elica | Todos os dias | Eliminar/Remover
Procrastinar | S | 1 | 1 | 1 | Eliminar | mantendo foco | Elica | Todos os dias | Mitigar
TAG/TDA muito intensos | S | 1 | 1 | 1 | Aceitar Ativo | buscar entretenimiento no mesmo assunto | Elica | Todos os dias | Aceitar Ativo( Plano B)
vai aprender se pegar todos os dias | S | 1 | 1 | 1 | Aceitar Ativo | todos os dias | Elica | Todos os dias | Aceitar Passivo
Empresas que não dao a primeira oportunidade | N | 1 | 1 | 1 | Transferir | Buscar em outras empresas | Elica | Todos os dias | Transferir
Ser Lenta | S | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Tentar ser mais rapida | Elica | Todos os dias
Dificuldade no Ingles | S | 1 | 2 | 2 | Aceitar Passivo | Aos poucos estou aprendendo | Elica | Todos os dias | Tipos
Falta experiencia em testes | P/N | 1 | 2 | 2 | Aceitar Passivo | Ter paciência | Elica | Todos os dias | Software
Não gosto muito de dar opinião | S | 1 | 2 | 2 | Transferir | Gosto de ouvir a opinião dos outros | Elica | Todos os dias | Projeto
Gostando da didadica do curso(Iterasys) | P/N/S | 1 | 3 | 3 | Aceitar Passivo | Um dos unicos cursos que me faz ficar o dia todo em na frente do not, otima didadica para os que tem TDA | Elica | Todos os dias | Negocio
Sou boa ouvinte | N | 1 | 3 | 3 | Aceitar Passivo | Gosto de ouvir a opinião dos outros | Elica | Todos os dias
Medo da nova carreira | s | 1 | 3 | 3 | Aceitar Passivo | Medo, porem confiante. | Elica | Todos os dias | Prob | EUA
[9 empty] | Pequena | 3
[9 empty] | Media | 2
[9 empty] | Alta | 1